## Sheet1
Risiko | Sansynlighed | Konsekvens | Vægt | Revideret Sansynlighed | Revideret Konsekvens
Afleverer ikke til tiden | MEGET LAV | MEGET MEGET HØJT - Vi dumper | MEGET HØJT | MEGET MEGET LAV | MEGET MEGET MEGET HØJT
Misforståelse af kunden | HØJ | MEGET HØJ - Utilfreds kunde, app bliver ikke valgt | MEGET HØJ | LAV-MELLEM | MEGET HØJ
Får ikke opfyldt en eller flere læringsmål | MELLEM-HØJ | MELLEM - HØJ - Lavere karakter | MELLEM - HØJ | LAV | MELLEM - HØJ
Prisberegning feature kan ikke implementeres til tiden | MEGET LAV | MEGET HØJ - En meget utilfreds kunde, vores app bliver ikke valgt | MELLEM | MEGET MEGET LAV | MEGET HØJ
Videresendelse af forespørgsel feature kan ikke implementeres til tiden | LAV | HØJ - En utilfreds kunde, vores app sandsynligvis ikke valgt | MELLEM | MEGET LAV | HØJ
Autogenerering af DXF-fil feature kan ikke implementeres til tiden | MELLEM | LAV - Mindre tilfreds kunde, potentielt lavere karakter | LAV-MELLEM | LAV-MELLEM | LAV
Rapporten opfylder ikke diverse formateringskrav | MELLEM | LAV - MELLEM - Lavere karakter | LAV-MELLEM | MEGET LAV | LAV - MELLEM
Kan ikke få udgivet vores app på Play Store | LAV | MELLEM - Utilfreds kunde. | LAV-MELLEM | MEGET LAV | MELLEM
Et eller flere aflyste kundemøder | LAV | LAV - MELLEM - Usikkerheds omkring krav til app, brugervenlighed osv. | LAV-MELLEM | LAV | LAV En lav usikkerhed omkring krav, app, brugervenlighed osv.
alvorlig sygdom | MEGET LAV | HØJ - Tab af 25% arbejdskraft, forskudt planlægning, mangel på features, mangelfuld rapport | LAV | MEGET LAV | MELLEM-HØJ planen vil blive forskudt eftersom at arbejds-byrden vil blive lagt på resterende gruppemedlemmer.
Opfylder ikke designkrav | LAV | LAV - Mindre tilfreds kunde | LAV | MEGET LAV | LAV
Computer problemer | MEGET LAV | LAV - MELLEM - Reduceret effektivitet, muligvis forskudt planlægning | LAV | MEGET LAV | LAV - tab af ressourcer (Penge, tid, arbejdskraft osv.)
sygdom | LAV | LAV - mindre reduceret effektivitet i kort periode, muligvis forskudt planlægning | LAV | LAV | MEGET LAV minimalt reduceret effektivitet